**Проектная заявка**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид проекта | Социально-культурный проект |
| Название проекта | "Даи Мангбо: по волшебным тропам Хабаровского края" |
| Руководитель проекта | Мусалитина Е.А. |
| Структурное подразделение реализующее проект | СНО «Дебат-клуб», ЛМК, СГФ |
| Куратор проекта со стороны заказчика |  |
| Заказчик проекта |  |
| Краткое описание проекта | **Целью** проекта является разработка образовательного квест-тура для детей, прибывших в Хабаровский край из зон боевых действий (ЛДНР, приграничные территории РФ). Данный социально-образовательный проект направлен на помощь детям Донбасса в адаптации к новым условиям жизни и учёбы в Дальневосточном регионе. Наряду с этим, проект направлен на сохранение и популяризацию национально-культурного достояния малочисленных народов Дальнего Востока. Реализация проекта позволит сформировать у молодого поколения чувство патриотизма, любви к своей Родине.  **Задачи**:  1.Разработка туристического маршрута с применением квест-технологий по этническим поселениям Комсомольского и Нанайского районов Хабаровского края для детей, прибывших из зоны СВО;  2.Знакомство детей с этно-культурными ценностями коренных народов Дальневосточного региона;  3.Приобщение детей Донбасса к культурным традициям Хабаровского края через участие в мероприятиях проекта;  4.Создание психологически комфортных условий адаптации приехавших детей через привлечение их к участию в квест-туре.  **Социальная значимость проекта**  Высокая социальная значимость проекта следующими социально-культурными факторами: в 2023-2024 гг. в Хабаровский край прибыло свыше 600 человек из зоны вооруженного конфликта, 112 из них дети. В связи со сложной текущей ситуацией в зоне СВО и приграничных районах, дети Донбасса нуждаются в социально-психологической помощи, оказание которой предполагается в результате реализации нашего проекта. |
| Планируемые результаты проекта, что предстоит сделать | **Ожидаемые результаты**  Планируемое количество детей-участников – 300 чел.  В результате реализации проекта:   1. Дети из зоны СВО получат реальную возможность социо-культурной адаптации в новом регионе пребывания через знакомство с географическими, культурными и образовательными особенностями Хабаровского края; 2. Участие в мероприятиях проекта повысит уверенность в себе, улучшит эмоциональный фон, повысит мотивацию к дальнейшему обучению в новом регионе; 3. Проект разовьёт творческие способности детей, приобщит их к деятельности местных творческих и образовательных учреждений; 4. Через обращение к этнокультурным традициям поселений коренных малочисленных народов Хабаровского края проект повысит привлекательность этнокультурного туризма в регионе, создаст условия для развития нового направления в туристской сфере, а именно культурно-образовательного квест-тура.   Социальный эффект от реализуемых мероприятий:  1. Сохранение демографического потенциала региона является одной из приоритетных задач развития ДВ региона, поэтому необходимо создание комфортной среды для приезжего молодого поколения, которое в перспективе интегрируется в местную социальную среду и продолжат свою учебную и профессиональную деятельность здесь;  2. Высокий риск исчезновения крайне малочисленных коренных народов, проживающих на Дальнем Востоке, требует разработки эффективных мер по поддержанию и сохранению существования местных этносов.  3. Укрепление позитивного имиджа Хабаровского края по реализации проектов помощи детям, пострадавшим в зоне СВО;  4. Изменение социального восприятия детей Донбасса населением Хабаровского края;  5. Адаптация детей к сложившимся условиям;  6. Развитие социального туризма в регионе;  7. Развитие новых культурно-образовательных маршрутов в Хабаровском крае. |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | Авторы и исполнители проекта: Пустовит Н.Е. (3 МЛм-1), Абабков Д.Р. (3 МЛм-1), Актанко М.А. (1 БЛб-1), Турмачева А.Э. (1 БЛб-1), Мухридинов Ш.Ф. (1 БЛб-1), Лихтин С.В. (1БЛб-1), Гагарин Д.В. (4БЛб-1) |
| Количество вакантных мест на проекте | отсутствуют |
| Критерии отбора студентов | Участники СНО «Дебат-клуб» |
| Срок реализации проекта | **Сроки и этапы реализации проекта**  Реализация проекта предполагается в период с 08.2024 по 06.2025:  1 Этап - 08.2024 "Инициация"  2 Этап - 09.2024 - 03.2025 "Планирование"  3 Этап - 04.2025 "Реализация"  4 Этап - 05.2025 "Мониторинг"  5 Этап - 06.2025 Завершение |
| Теги | Страница к проекту в ВК: https://vk.com/club227379637 |