**Порядок управления проектами**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Последовательность**  **действий** | **Перечень**  **документов, результат** | **Ответственные** | **Визы согласования / утверждения** |
| 1 Утверждение проекта | 1.1 Формирование задания на разработку проекта | Задание на разработку проекта | Руководитель проекта | Согласование не требуется |
| 1.2 Формирование и утверждение докладной записки | Докладная записка руководителя СКБ/СПБ/СНО на имя начальника отдела ОНиПКРС об утверждении перечня предлагаемых к реализации тем проектов СНО/СКБ/СПБ | Руководитель СНО/СКБ/СПБ | Декан |
| 1.3 Формирование и утверждение распоряжения | Проект распоряжения об утверждении перечня тем проектов университета | Начальник ОНиПКРС | Проректор по НиИР |
| 2 Реализация проекта | 2.1 Реализация проекта в соответствии с заданием на разработку | Проект | Руководитель проекта | Руководитель СНО/СКБ/СПБ |
| 2.2 Формирование проектной документации | Паспорт  проекта |
| 3 Сдача  проекта | 3.1 Формирование и утверждение акта о приеме в эксплуатацию проекта | Акт о приеме в эксплуатацию проекта | Руководитель проекта | Руководитель СНО/СКБ/СПБ, декан |
| 3.2 Формирование и утверждение ККД проекта | ККД проекта | Руководитель проекта | Руководитель СНО/СКБ/СПБ, декан, начальник отдела ОНиПКРС,  проректор по НиИР |

# 